Социальный проект

«Достань до радуги»

Организаторы проекта

ГУЯО Рыбинский центр  «Наставник».

Громова М.Р., социальный педагог отделения помощи семье и консультационно-методической работы.

Ерёменко Р.Г., психолог отделения помощи семье и консультационно-методической работы.

Мельникова И.В., психолог отделения помощи семье и консультационно-методической работы.

Актуальность

Волонтёр – понятие довольно широкое.  Термин переводится на русский язык примерно так -  доброволец, человек, безвозмездно выполняющий какую-либо работу.

Волонтёрское движение появилось и получило развитие в первой половине XX века в Европе. В настоящее время волонтёрское движение в России приобретает всё большую популярность среди молодёжи и подростков.   Основным содержанием деятельности волонтёрских  организаций является разработка различных социальных инициатив. Социальная инициатива – это форма добровольной деятельности людей в интересах и на благо личности, общества и государства. По мнению же специалистов, вовлечение подростков в социальные инициативы является одним из самых эффективных средств профилактики и коррекции асоциального поведения. Следовательно, самих подростков можно привлекать к разрешению своих же проблем, и что в конечном итоге может явиться одним из важнейших средств их социализации.

На основании опыта работы с волонтёрами, можно сделать вывод о том, что для наиболее успешной деятельности волонтёрского объединения в числе прочих условий необходимо иметь качественный инструментарий для обучения молодёжи.

Проблемы:

- Ограниченность знаний  молодёжи и подростков о возможности самореализации в рамках движения волонтёров.

- Недостаточная сформированность  навыков конструктивного общения с различными категориями людей (учитывая специфику волонтёрской деятельности).

- Нехватка источников и носителей методической информации по обучению волонтёров.

Цель проекта:

Создание  и апробация курса подготовки подростков к волонтёрской деятельности.

Задачи:

- Обобщить и проанализировать имеющийся материал в области психологических знаний о личности, межличностном взаимодействии, развитии творческого потенциала, применительно к условиям волонтёрского движения.

- Систематизировать и оформить отобранный материал по следующим блокам:

  - Личностный (содержит информацию о способах самопознания, личностных качествах и системе ценностей современного молодого человека, позволяющих самореализоваться в волонтёрской деятельности).

  - Межличностный (содержит информацию о способах конструктивного взаимодействия с различными категориями людей, различающимися по возрасту, социальному статусу).

  - Надличностный (содержит информацию о способах развития творческого потенциала, креативного мышления, формирование навыков гибкого реагирования в быстро меняющихся ситуациях).

  - Практический (содержит информацию о способах организации обучения волонтёров).

  - Тезаурус игр и упражнений (прилагается к каждому блоку отдельно).

- Организовать и провести обучающие занятия с волонтёрами.

- Провести анализ  проведённых  с волонтёрами занятий.

- Создать и выпустить методическое пособие по организации деятельности детского волонтёрского движения.

Целевая группа:

- учащиеся старших классов общеобразовательных школ;

- студенты колледжей.

Срок реализации проекта:

1 год 6 месяцев (май 2009 года – октябрь 2010 года).

Основные мероприятия и их примерный график.

| 1 | Сбор, анализ и обобщение материала | 10.05.2009 – 10.05. 2009 | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Систематизация и оформление отобранного материала по блокам: | 11.06.2009 – 15.09.2009 | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | - Личностный блок | 11.06. 2009 – 16.06. 2009 | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | - Межличностный блок | 17.06. 2009 – 19.06. 2009 | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | - Надличностный блок | 22.06. 2009 – 24.06. 2009 | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | - Организационный блок | 25.06. 2009 – 30.06. 2009 | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | - Тезаурус | 1.09.2009 – 15.09.2009 | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
| 3 | Организация и проведение обучающих занятий с волонтёрами: | 16.09.2009 – 30.04.2010 |  |
|  | - Заключение договоров с СОШ города (3-5 школ). | 16.09.2009 – 30.09.2009 | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | - Проведение занятий с волонтёрами |  | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | - Личностный блок: | октябрь 2009 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | 1. «Вот я какой» (Мой потенциал, мои возможности) | октябрь 2009 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | 2. «Свет мой зеркальце, скажи…» (Я глазами других) | октябрь 2009 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | 3. «Взгляд в будущее» (Как добиться успеха) | октябрь 2009 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | - Межличностный блок: |  |  |
|  | 1. «Рецепт «приготовления друга»» (Формирование умения устанавливать контакт с людьми). | декабрь 2009 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | 2. «Слагаемые успеха» (Формирование умения работать в команде, управлять и подчиняться). | декабрь 2009 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | 3. «Равновесие» (Формирование умения разрешать конфликтные ситуации). | декабрь 2009 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | - Надличностный блок: | март 2010 года |  |
|  | 1. «Чудеса без решета» (Решение ситуаций нестандартными способами) | март 2010 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | 2. «Радуга в твоём кармане» (Развитие творческого потенциала). | март 2010 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
|  | 3. «Подарок, который невозможно купить» (Освоение приёмов создания непринуждённой атмосферы общения). | март 2010 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
| 4 | Анализ проведённых занятий с волонтёрами. Анкетирование волонтёров, участвовавших в проекте. | апрель 2010 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
| 5 | Оформление отчетной документации. | май 2010 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
| 6 | Коррекция программы занятий и разработка рекомендаций для пользователей. | июнь – август 2010 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |
| 7 | Создание и выпуск сборника | сентябрь – октябрь 2010 года | Ерёменко Р.Г. Громова М.Р. |

Результаты на выходе:

- Создание  курса обучения волонтёров;

- Подготовка по программе курса не менее 50 волонтёров-школьников (студентов).

- Обобщение опыта и выпуск  методического сборника по организации деятельности детского волонтёрского движения.

Риски

1. Изменение графика проведения практических занятий с волонтёрами.

Причины: Совпадение по времени со внутришкольными мероприятиями. Болезнь, внеплановая занятость ведущих проекта.

Решение. Перенос занятий на более удобное время.

Мониторинг

1. Анализ проведения занятий по блокам: обсуждение, коррекция и оптимизация условий проведения.

2. Отслеживание применения волонтёрами полученных навыков по результатам школьной и внешкольной деятельности.

3. Сбор информации об эффективности курса от администрации школ, руководителей волонтёрских отрядов, волонтёров.

Устойчивость

Внесение материалов проекта в методическую базу Центра в целях дальнейшего использования для организации и деятельности волонтёрских отрядов.

Внесение разработанных занятий в перечень услуг, предоставляемых Центром.

Использование фрагментов занятий специалистами Центра при создании новых тренингов.

Бюджет

Имеется:

- оплата сотрудникам, осуществляющим деятельность;

- помещение;

- офисное оборудование (компьютерная техника, принтер, видеопроектор, телефон), планшеты.

Необходимо:

- средства на изготовление печатной продукции: бумага (белая и цветная),

- техническое оборудование: цветной лазерный принтер, видеокамера, музыкальный центр, музыкальные диски и компьютерные диски для записи,

- канцелярские товары: ножницы, скотч, цветные маркеры, ватман, магниты, папки, файлы,

- призы для награждения активным участникам проекта: грамоты, памятные сувениры.

- От 5 до 40 тысяч рублей.