«Проект шаг за шагом»

Организация – исполнитель: ГУ ЯО Рыбинский социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Наставник», г.Рыбинск, ул. Пушкина, 61, тел. 28-25-44, методическое отделение.

Авторы проекта: Матвеева И.В., заведующая методическим отделением, Кузнецова А.А., методист, Вьюшина Н.С., методист.

Руководитель: Матвеева И.В., заведующая методическим отделением.

География: ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних «Наставник»

Сроки реализации проекта: апрель 2008 год — май 2010 год.

1 этап — подготовительный (апрель 2008 — ноябрь 2008)

2 этап — основной (декабрь 2008 — декабрь 2009)

3 этап — заключительный (январь 2010 — май 2010)

Актуальность: в настоящее время социальное проектирование активно внедряется в деятельность социальных учреждений. Это обусловлено необходимостью в своевременных  и эффективных изменениях социальной системы России. Современное общество требует постоянного вмешательства в социальную деятельность, формирующую воздействие на процессы воспитания, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, перестройку структур и институтов. В связи с внедрением в Центре «Наставник» новых направлений деятельности, расширением диапазона профессиональной компетентности специалистов и постановкой перед ними сложных задач, требуется использование более современных и актуальных видов деятельности. Одним из таких видов деятельности является социальное проектирование, и поэтому свою основную деятельность, основную задачу мы видим в создании  условий, обеспечивающих овладение технологией социального проектирования специалистами нашего Центра.

Каждый социальный проект нуждается в грамотном методическом обеспечении и постоянном кураторстве как на этапе создания, так и на этапах реализации и продвижения.

Актуальность нашего проекта заключается в постоянном обогащении социального опыта педагогов, повышением их профессиональной компетентности, координации   совместной деятельности специалистов Центра обеспечивающих эффективность социально-реабилитационного процесса.

Новизна: новизна проекта заключается в разработке и внедрении нового направления деятельности  специалистов Центра, такого как социальное проектирование.

Представление деятельности специалистов Центра «Наставник» на конкурсах, грантах.

Цель – внедрение технологии социального проектирования в практику работы Центра.

Задачи:

- Создать информационно-методическую базу по проектной деятельности;

- Организовать информирование и обучение специалистов Центра и членов инициативных групп созданию грамотных социальных проектов;

- Оказывать консультативно-методическую помощь командам проектов на этапе создания  и  реализации проектов, оказывая кураторскую  помощь и поддержку;

- Содействовать продвижению социальных проектов для участия в конкурсах, грантах;

- Анализировать эффективность реализации проектов.

Целевая группа:  специалисты Центра «Наставник».

Заинтересованное окружение: администрация Центра «Наставник», специалисты Центра «Наставник».

Управление и кадры проекта:

руководитель: Матвеева И.В., заведующая методическим отделением ;

исполнители: Кузнецова А.А.,  Вьюшина Н.С.,  Храброва А.Н., Егорова Н.К., Королева Е.О., Орлова Т.А., Ройтман Н.И., Мельникова И.В.

Содержание и механизм реализации проекта

1 этап

- вычленение актуальной проблематики

- обобщение информации о проектной технологии

- обучение на курсах

- знакомство с опытом работы коллег из г Череповца

- информирование специалистов Центра

2 этап

- создание проектов

- экспертиза проектов

- реализация проектов и сопровождение (курирование) специалистами методического отделения

- внедрение метода проектов в практику работы с детьми

3 этап

- продвижение проектов

- анализирование и выявление лучших проектов

- обобщение и распространение опыта технологии социального проектирования в Центре «Наставник»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап |  |  |
| 1 | Вычленение актуальной проблематики: отсутствие опыта проектирования в деятельности специалистов Центра | Апрель, 2008 | Матвеева И.В. |
| 2 | Обобщение информации по организации проектной деятельности | Апрель – май, 2008 | Методическое отделение |
| 3 | Обучение на семинаре МОУ ДПО Информационно -образовательного Центра «Социальное проектирование, как ресурс повышения эффективности воспитательного процесса» | Май, 2008 | Специалисты методического отделения |
| 4 | Знакомство специалистов Центра с технологией проектной деятельности на МО | Сентябрь-октябрь 2008 | Руководители МО |
| 5 | Участие в работе научно- практической конференции "Успех и эффективность в социальной сфере" г Череповец | Ноябрь, 2008 | Кисина ТС, Матвеева ИВ |
|  | 2 этап основной |  |  |
| 6 | Знакомство с опытом коллег по соц. проектированию | Декабрь, 2008 | Заведующие отделениями |
| 7 | Обучение специалистов Центра созданию грамотных социальных проектов на педагогическом совете | Декабрь, 2008 | Матвеева ИВ |
| 8 | Разработка и издание сборника в помощь специалистам Центра "Проект шаг за шагом" | Январь, 2009 | Матвеева И.В., Кузнецова А.А. |
| 9 | Экспертиза разработанных специалистами Центра проектов на методических советах | Февраль, 2009 | Члены методического совета |
| 10 | Искусство презентации проектов. Практические рекомендации. | Март 2009 | Матвеева ИВ |
| 11 | Презентация проектов, допущенных к реализации методическим советом, на педсовете | Апрель, 2009 | Руководители проектов |
| 12 | Курирование команд проектов | До окончания проекта | Специалисты методического отделения |
| 13 | Выпуск методического сборника в помощь специалистам Центра, работающим с детьми «Метод проектов в работе с детьми» | Июнь, 2009 | Матвеева ИВ, Кузнецова АА, Вьюшина НС |
| 14 | Метод проектов в практике работы с детьми на МО | Сентябрь, 2009 | Руководители МО |
| 15 | Выдвижение лучших проектов на получение финансовой поддержки | Постоянно | Специалисты методического отделения |
| 16 | Оказание помощи в оформлении документов в соответствии с нормативными требованиями к проектам в рамках конкурсов, грантов | Постоянно | Специалисты методического отделения |
| 17 | Внедрение технологии проектирования в практику работы с детьми в СРЦ «Наставник» | Сентябрь, 2009 | Специалисты методического совета |
|  | 3 этап заключительный |  |  |
| 18 | Промежуточный анализ эффективности социальных проектов | Январь, 2010 | Члены методического совета |
| 19 | Публикация информации о положительном опыте реализации социальных проектов специалистами Центра «Наставник» в СМИ | Февраль, 2010 | Матвеева ИВ, Егорова НК |
| 20 | Лучшие проекты, реализуемые специалистами Центра «Наставник» | Март, 2010 | Специалисты методического отделения |
| 21 | Методический сборник «Использование технологии проектирования в работе с детьми» | Апрель, 2010 | Храброва АН, Королева ЕО, Орлова ТА |
| 22 | Итоги внедрения технологии социального проектирования в практику работы Центра | Май 2010 | Специалисты методического отделения |

Примерный бюджет проекта:

| Статья расхода | Сроки | Сумма | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение основных средств Бумага 3 пачки Диски 30 штук Картридж черный Издание сборников: «Лучшие проекты, реализуемые специалистами Центра «Наставник» «Использование технологии проектирования в работе с детьми» (из опыта работы Центра «Наставник») | Январь, 2009 Июнь, 2009 Март, 2010 Март, 2010 Апрель, 2010 | 450 рублей 750 рублей 3000 рублей 5000 рублей 5000 рублей | Методический сборник «Проект шаг за шагом», сборник «Метод проектов в работе с детьми» Электронный носитель лучших проектов Центра «Наставник» Распечатка документации, сборников Экстраполяция позитивного опыта работы специалистов Центра Экстраполяция позитивного опыта работы специалистов Центра |

Оценка результативности проекта

Количественные показатели:

Количество проинформированных специалистов о технологии проектирования;

Количество консультаций, оказанных специалистам Центра в рамках проекта;

Виды методической продукции; (для специалистов Центра, и других СРЦ области)

Количество информационно-методических сборников;

Количество сопровождаемых проектов;

Количество проектов с детьми;

Количество проектов участвующих в конкурсах,  получивших гранты;

Количество проектов, получивших финансовую поддержку в виде гранта.

Качественные показатели:

Анализ внедрения технологии социального проектирования в практику работы Центра: заинтересованность специалистов Центра, отклик в средствах массовой информации;

Анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом;

Качественная подготовка и издание сборников материалов по технологии социального проектирования для специалистов Центра;

Экстраполяция позитивного опыта внедрения технологии социального проектирования в практику работы Центра «Наставник» (в СМИ, выпуск брошюр).

Устойчивость:

Устойчивость данного проекта заключена в наличии заинтересованности со стороны специалистов и соответствии созданных проектов профессиональным задачам Центра и запросам общества. Проект получит свое дальнейшее развитие в создании специалистами Центра новых проектов, на основе овладения технологией социального проектирования. Жизнеспособность данного проекта подтвердит получение гранта и победа в конкурсе социальных проектов Центра.

Возможные риски проекта: Основным риском проекта является  отсутствие финансирования, что повлияет на выпуск брошюры «Лучшие проекты, реализуемые специалистами Центра «Наставник», «Использование технологии проектирования в работе с детьми» и что затрудняет экстраполяцию положительного опыта работы Центра.

Ожидаемые результаты:

- овладение технологией создания и внедрения социальных проектов специалистами Центра

- повышение методической грамотности, профессиональной компетенции специалистов Центра

- реализация собственного потенциала специалистов Центра

- продвижение созданных социальных проектов для участия в конкурсах, грантах.