Проект отделения социальной диагностики

Название проекта: «Новогодний калейдоскоп»

Организация - исполнитель: ГУ ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник», отделение социальной диагностики.

Авторы проекта: Теренская Е. Е. - социальный педагог, Вьюшина Е. П. - социальный педагог..

Руководитель проекта: Теренская Е. Е. - социальный педагог.

География проекта: г. Рыбинск и Рыбинский муниципальный район.

Сроки реализации проекта: 2009 - 2012 гг.

Актуальность проекта

В настоящее время в городе сложилась сложная обстановка с устройством детей в детские дошкольные учреждения. Встав на очередь для получения путевки в детский сад, родители могут ждать ее годами.

Проблема неорганизованности дошкольников остро стоит в неблагополучных семьях. Основными причинами этой проблемы являются отсутствие средств для оплаты детского сада и нежелание самих родителей устраивать своего ребенка в дошкольное учреждение.

Многодетные родители, сталкиваясь с проблемой нехватки денежных средств, не имеют возможности организовать для своих детей новогодний праздник и приобрести подарки для каждого ребенка.

Дети с ограниченными возможностями в силу специфики своих заболеваний не могут посещать обычные неспециализированные детские сады и часто остаются заложниками ситуации. Они не имеют возможности выйти из дома. Многие дети-инвалиды школьного возраста находятся на домашнем обучении.

Особенно остро проблема ощущается в сельских поселениях. Дошкольные учреждения часто удалены от места фактического проживания семьи и количество предоставляемых мест ограничено, принимают не всех желающих. Дети в силу тех или иных причин, не посещающие детские дошкольные учреждения, имеют узкий круг общения, страдают коммуникативной замкнутостью. У них слабо развито эмоциональное восприятие. Такие дети менее социализированы, чем их сверстники.

Помочь им приобрести навыки общения, расширить кругозор и развить творческие способности призван проект «Новогодний калейдоскоп».

Новизна проекта:

- Разнообразие форм работы с детьми, которые применяются в проекте.

- Проект рассчитан на группу детей, которые по ряду причин не посещают детское дошкольное учреждение.

- К участию в мероприятиях привлекаются дети из семей, проживающих в сельской местности.

Цель проекта: оказание помощи родителям и законным представителям в социализации детей.

Задачи:

- расширить знания детей о новогоднем празднике и Рождестве;

- познакомить детей с атрибутами Новогоднего праздника;

- разнообразить круг общения детей;

- оказать помощь в развитии коммуникативных способностей детей;

- создать предпраздничное настроение;

- оказать помощь в развитии творческих способностей детей;

- способствовать развитию эмоционально-познавательной сферы ребенка.

Целевая группа проекта:

Дети, не посещающие детские дошкольные учреждения, дети-инвалиды, находящиеся на домашнем обучении.

Возраст — старший дошкольный возраст и дети-инвалиды до 10 лет.

Примерное количество детей — 30.

Заинтересованное окружение: родители и законные представители детей.

Управление и кадры проекта

Команда проекта

Руководитель проекта: Теренская Е. Е.

Специалисты  Центра «Наставник», участвующие в реализации проекта:

- социальные педагоги: Самсонова И. П. (2 квалификационная категория), Русакова Н. Г. (1 квалификационная категория), Шленкина З. А. (2 квалификационная категория); Вьюшина Е. П. (2 квалификационная категория)

Партнеры проекта:

- ЦДТ «Солнечный».

- Детский экологический центр.

Содержание и механизм реализации проекта:

Подготовительный этап:

- информирование родителей;

- разработка экскурсии «Рыбинск Новогодний»;

- разработка анкеты для родителей;

- заключение договоров с социальными партнерами;

- раздача приглашений.

Основной этап:

- участие в новогоднем представлении в ЦДТ «Солнечный»;

- оформление выставки поделок «Елочная игрушка»;

- проведение экскурсии «Рыбинск Новогодний»;

- оформление выставки детских работ «Новогоднее чудо»;

- организация поздравлений Деда Мороза и Снегурочки на дому;

- участие в тематической экскурсии «Зимушка-зима» в ДЭЦ.

Заключительный этап:

- анализ анкет для родителей;

- оформление тематических папок.

План проекта «Новогодний калейдоскоп»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выставка поделок «Елочная игрушка» | 1-15 декабря | Теренская Е. Е. | Самсонова И. П. |
| 2 | Новогоднее представление в ЦДТ «Солнечный» | 25 декабря | Вьюшина Е. П. | ЦДТ «Солнечный» Теренская Е. Е. |
| 3 | Новогоднее поздравление детей с Дедом Морозом и Снегурочкой на дому | 26, 28 декабря | Вьюшина Е. П. Семенушкина Т. Л. | Вьюшина Е. П. Теренская Е. Е. Самсонова И. П. |
| 4 | Экскурсия «Рыбинск Новогодний» | Январь | Вьюшина Е. П. | Теренская Е. Е. Вьюшина Е. П. Самсонова И. П. |
| 5 | Выставка детских работ «Новогоднее чудо» по результатам экскурсии «Рыбинск новогодний» | Январь | Теренская Е. Е. | Теренская Е. Е Шленкина З. А. |
| 6 | Тематическая экскурсия в ДЭЦ «Зимушка-зима» | Январь | Вьюшина Е. П. | Вьюшина Е. П. |

Примерный бюджет:

Осуществление проекта предусматривает приобретение костюмов для Деда Мороза и Снегурочки; расходы связанные с подготовкой и изданием материалов, применяемых в проекте; расходы на проведение праздничных мероприятий, выставок и конкурсов за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Подготовка и издание материалов, применяемых в проекте

| Подготовка и издание материалов, применяемых в проекте | Сроки | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумага для принтера | Декабрь 2009 — январь 2010 — 1 шт. | 150 рублей | Оформление выставок, тематических папок, грамот, благодарностей участникам, приглашений |
| Бумага для принтера цветная | Декабрь 2009 — январь 2010 — 1 шт. | 150 рублей |  |
| Фотобумага | Декабрь 2009 — январь 2010 — 3 шт. | 3 Х 150 рублей |  |

Расходы на проведение праздничных мероприятий, творческих конкурсов

| Расходы на проведение праздничных мероприятий, конкурсов семейного творчества | Сроки | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Горюче-смазочные материалы | Декабрь 2009 Январь 2010 | 1000 рублей 1000 рублей | Поздравление Деда Мороза на дому Экскурсия по городу |
| Призы для участников творческих конкурсов | Декабрь 2009 Январь 2010 | 1500 рублей 1500 рублей | Награждение активных участников творческих конкурсов и праздничных программ |
| Новогодние костюмы: - костюм Деда Мороза - костюм Снегурочки | Декабрь 2009 | 4000 рублей 4000 рублей | Новогоднее поздравление детей от Деда Мороза и Снегурочки на дому |

Оценка результативности проекта:

Количественные показатели

Количество детей, участвующих в новогоднем представлении.

Количество детей, участвующих в экскурсии «Рыбинск Новогодний».

Количество детей, участвующих в выставке поделок «Елочная игрушка».

Количество детей, участвующих в выставке работ «Новогоднее чудо».

Количество детей, участвующих в тематической экскурсии «Зимушка-зима».

Количество семей, которые получили новогоднее поздравление от Деда Мороза.

Показатели социальной адаптации личности

Отзывы родителей по результатам анкетирования:

- положительная оценка – в %;

- отрицательная оценка – в %;

- воздержались – в %.

Ожидаемые результаты:

В результате реализации проекта предполагается:

- Расширить кругозор и круг общения детей из многодетных, опекунских, неблагополучных семей, семей, проживающих в сельской местности, детей-инвалидов, не посещающих детские дошкольные учреждения.

- Оказать помощь родителям и законным представителям в развитии творческих способностей их детей.

- Кроме того проект будет способствовать развитию коммуникативных способностей детей.

- Предновогодние мероприятия создадут предпраздничное настроение, которое окажет воздействие на эмоциональный фон ребенка.

Устойчивость проекта и возможные риски:

Риски

При отсутствии средств на ГСМ не состоится плановая экскурсия по новогоднему городу, что повлияет на качественное восприятие детьми получаемой информации.

Удаленность сельских территорий от города снизит количество участвующих в проекте детей из семей, проживающих в сельской местности.

Отсутствие костюмов приведет к тому, что не состоится новогоднее поздравление детей Дедом Морозом и Снегурочкой на дому.

Устойчивость проекта

Предполагается, что мероприятия, проводимые в рамках проекта «Новогодний калейдоскоп» станут традиционными в СРЦ «Наставник».